## Sheet2
县域商业建设行动项目进展巡查表
巡查时间：2023年3月27日
乡镇商贸中心（基本型） |  | 乡镇集贸市场（基本型） |  | 数据赋能服务 |  | 县级物流配送中心（基本型） |  |  | 乡镇快递物流站（基本型） |  | 农产品上行
改造数量 | 建设进度 | 改造数量 | 建设进度 | 改造数量 | 建设进度 | 改造数量 | 建设进度 | 整合物流快递企业数量 | 改造数量 | 建设进度 | 建设数量 | 建设进度
15 | 50% | 3 | 50% | 1 | 90% | 1 | 50% | 6 | 15 | 50% | 1 | 50%
注：各项目进度分解为三个阶段：第一阶段30%（调研10%、招标10%、合同签署10%）；第二阶段60%（实施建设期设建设初20%、中20%、后20%）；第三阶段10%（项目验收投入使用）